## 服务端-黄海燕
上周周计划（11月09日-11月13日）
分类 | 项目名称 | 产品任务项 | 负责人 | 重要性 | 优先级 | 计划完成时间 | 计划完成 | 实际完成 | 备注
| 运维 | 服务器错误监控跟踪 | 马文涛 | 普通 | 低 | 日常 | 日常
|  | 关注每小时突增问题 | 马文涛 | 普通 | 低 | 周五 | 日常
|  | App认证项目跟进 | 马文涛 | 普通 | 中 | 周五
|  | 果罐数据查询和后台优化 | 叶坤/袁琪 | 普通 | 高 | 周五 | 日常
|  | 版本更新接口的新加版本更新信息 | 黄海燕 | 普通 | 高 | 周五 | 100% | 100%
|  | 滴滴打车h5页面本地存储目的地js开发 | 黄海燕/陈超超 | 普通 | 高 | 周五 | 100% | 100%
|  | 果罐H5嵌入页面按钮的js脚本开发 | 陈超超 | 普通 | 高 | 周一 | 100% | 100%
|  | 果罐实时新增人数展示后台 | 陈超超 | 普通 | 高 | 周五 | 100% | 100%
|  | 维护果罐后台工作APP名单 | 赵雪娇 | 普通 | 高 | 周五 | 20% | 20%
|  | 整理短信样本,维护规则库 | 叶坤/赵雪娇 | 普通 | 中 | 日常 | 日常 | 本周更新新版本
本周周计划（11月16日-11月20日）
分类 | 项目名称 | 产品任务项 | 负责人 | 重要性 | 优先级 | 计划完成时间 | 计划完成 | 实际完成 | 备注
| 运维 | 服务器错误监控跟踪 | 马文涛 | 普通 | 低 | 日常 | 日常
|  | 关注每小时突增问题 | 马文涛 | 普通 | 低 | 周五 | 日常
|  | App认证项目跟进 | 马文涛 | 普通 | 中 | 周五
|  | 果罐数据查询和后台优化 | 叶坤/袁琪 | 普通 | 高 | 周五 | 日常
|  | 果罐的接口的日常维护 | 黄海燕/陈超超 | 普通 | 高 | 周五 | 100%
|  | 安全短信后台功能开发 | 叶坤 | 普通 | 高 | 周五 | 100%
|  | 维护果罐后台工作APP名单 | 赵雪娇 | 普通 | 高 | 周五 | 20%
|  | 整理短信样本,维护规则库 | 叶坤/赵雪娇 | 普通 | 中 | 日常 | 日常