## 服务端-黄海燕
上周周计划（11月30日-12月04日）
分类 | 项目名称 | 产品任务项 | 负责人 | 重要性 | 优先级 | 计划完成时间 | 计划完成 | 实际完成 | 备注
| 运维 | 服务器错误监控跟踪 | 马文涛 | 普通 | 低 | 日常 | 日常
|  | 关注每小时突增问题 | 马文涛 | 普通 | 低 | 周五 | 日常
|  | App认证项目跟进 | 马文涛 | 普通 | 中 | 周五
|  | 果罐数据查询和后台优化 | 叶坤/袁琪 | 普通 | 高 | 周五 | 日常
|  | 果罐的接口的日常维护 | 黄海燕/陈超超 | 普通 | 高 | 周五 | 日常
|  | 外卖接口可行性分析 | 黄海燕/陈超超 | 普通 | 高 | 周三 | 100% | 100%
|  | 整理11月份举报短信数据 | 叶坤 | 普通 | 高 | 周五 | 100% | 100%
|  | 维护企业黄页数据 | 赵雪娇 | 普通 | 高 | 周五 | 日常
|  | 整理短信样本,维护规则库 | 叶坤/赵雪娇 | 普通 | 中 | 日常 | 日常
本周周计划（12月07日-12月11日）
分类 | 项目名称 | 产品任务项 | 负责人 | 重要性 | 优先级 | 计划完成时间 | 计划完成 | 实际完成 | 备注
| 运维 | 服务器错误监控跟踪 | 马文涛 | 普通 | 低 | 日常 | 日常
|  | 关注每小时突增问题 | 马文涛 | 普通 | 低 | 周五 | 日常
|  | App认证项目跟进 | 马文涛 | 普通 | 中 | 周五
|  | 果罐数据查询和后台优化 | 叶坤/袁琪 | 普通 | 高 | 周五 | 日常
|  | 果罐的接口的日常维护 | 黄海燕/陈超超 | 普通 | 高 | 周五 | 日常
|  | 根据果罐外卖需求着手开发 | 黄海燕 | 普通 | 高 | 周五 | 待定
|  | 圣诞活动-激活码接口 | 黄海燕/陈超超 | 普通 | 高 | 周五 | 100%
|  | 整理短信样本,维护规则库 | 叶坤/赵雪娇 | 普通 | 中 | 日常 | 日常